## Sheet1
action_plan_id | sector | objective | macro_theme | plan_created_by | plan_created_at | plan_is_active | item_id | actions | expected_result | projects | responsible | status | schedule_start | schedule_end | observation | budget_planned | budget_actual | hours_planned | hours_actual | roi_percentage | stakeholder_satisfaction | blocked_by_user_id | waiting_for_return | item_created_by | item_updated_by | item_created_at | item_updated_at | item_is_active
b2ead3ef-4e89-4402-bb49-ea3d46d0a7fc | Administrativo, Qualidade, RH, Fabrica, Logistica, Custos, Compras | Aumentar o volume de vendas em acessibilidade | CLI |  | 2026-02-26 13:57 | TRUE | f0cfc8af-1987-49bf-8c45-419e2716bf7d | Implantação do Carga Máquina |  | Em um primeiro momento, desenvolver via excel programa que mostre a real capacidade produtiva da fábrica, onde possamos monitorar os gargalos e os meses de produção excedente, além de visualizar as horas sobrantes de máquinas e assim buscar ações para encher o parque | ['Administrativo', 'Qualidade', 'RH', 'Fabrica', 'Logistica', 'Custos', 'Compras'] | Em Andamento | 2026-01-26 | 2026-03-06 | Após a implantação do excel e a confiabilidade do programa, vamos padronizar e automatizar | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | [] | c94c1bbd-00ca-4d42-98db-23d57aec065f |  | 2026-02-26 13:57 | 2026-02-26 13:57 | TRUE
fdc7fe5d-b144-46f6-bf83-67f08744f343 | RH | AE (Acompanhamento e Efetividade) | PAC |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE | a7d53901-aaa4-4fa5-b39f-a5936ba2dcc7 | Acompanhamento e efetividade | Identificar possíveis fatores que impedem a retenção dos nossos talentos. | Acompanhar o colaborador e direcionar seu trabalho para o resultado esperado. | ['RH', 'Administrativo', 'Controladoria', 'Ecommerce', 'Financeiro', 'Comercial', 'Logistica', 'Compras', 'Fabrica', 'Marketing', 'T.I', 'Qualidade'] | Em Andamento | 2026-03-02 | 2026-12-31 | Acompanhar os novos colaboradores no período de experiencia. Fazer um plano de desenvolvimento para os colaboradores que apresentem potencial. Fazer feedbacks. | 0 | 0 | 1752 | 0 | 0 | 0 |  | ['BRUNA BATISTA', 'CARLOS BRAGA', 'CARLOS EDUARDO', 'Diego Teixeira', 'ELDER NEVES', 'ERICK TUKUSSER', 'FERNANDA SILVA', 'JESSE GUEDES', 'KAIQUE MORENO', 'MALU MAIA', 'MILENA PARDINI'] | 3c3c7610-c5b9-4643-b1cd-28344a135ced |  | 2026-02-27 15:03 | 2026-02-27 15:03 | TRUE
60c611fe-a024-4644-8e37-52eea6744a41 | RH | PDI's (Desenvolver e Reter) | PAC |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE | 1646f970-7509-436b-ab91-cf068327707a | Avaliação de desempenho | Profissionais mais engajados e cientes do que a empresa espera deles, e consequentemente sabermos o que o colaborador espera da empresa. | Criar um programa de avaliação de desempenho, através de formulários e feedbacks com os colaboradores. Proporcionar clareza sobre o desempenho de cada colaborador, bem como apresentar ferramentas de melhorias. Realizar a avaliação semestral, ou quando achar necessário. | ['RH', 'Administrativo', 'Controladoria', 'Ecommerce', 'Financeiro', 'Qualidade', 'Comercial', 'Custos', 'Compras', 'Fabrica', 'Logistica', 'Marketing', 'T.I'] | Não Iniciado | 2026-06-30 | 2026-12-31 | Estas avaliação deve ser realizada de maneira clara, objetiva e com o escopo do cargo e do que o gestor espera do seu colaborador, sendo realizado de maneira justa e imparcial. O RH disponibilizara o formulário com as competências comportamentais e culturais da empresa, as habilidades técnicas iremos nos basear conforme a descrição de cada cargo. | 0 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 0 |  | ['BRUNA BATISTA', 'CARLOS BRAGA', 'CARLOS EDUARDO', 'Diego Teixeira', 'ELDER NEVES', 'ERICK TUKUSSER', 'FERNANDA SILVA', 'JESSE GUEDES', 'KAIQUE MORENO', 'MALU MAIA', 'MILENA PARDINI', 'TESTE'] | 3c3c7610-c5b9-4643-b1cd-28344a135ced |  | 2026-02-27 19:04 | 2026-02-27 19:04 | TRUE
e39ecc82-9314-4f6a-8629-b3a19dec1a7d | Fabrica | Mudança de Cultura Hierárquica para resultado e aprendizagem | PAC |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE | 69dccc37-e1e4-4575-a547-06a6b68ff751 | Integração | Turnover no período de experiencia. Retenção no período inicial. É crucial para acelerar a produtividade, aumentar a retenção de talentos e garantir que o novo colaborador se sinta acolhido e integrado culturalmente. E o colaborador antigo garantir a reciclagem e que ele entenda as novas regras. | Apresentar as politicas internas e o novo regulamento interno para todos os colaboradores. Para o novo colaborador é crucial para acelerar a produtividade, aumentar a retenção de talentos e garantir que se sinta acolhido e integrado culturalmente. | ['Fabrica', 'RH'] | Em Andamento | 2026-02-02 | 2026-03-13 | Os novos colaboradores estão realizando a integração no primeiro dia de trabalho. Aos antigos estamos agendando, conforme liberação dos gestores. | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | ['FERNANDA SILVA', 'ERICK TUKUSSER'] | 3c3c7610-c5b9-4643-b1cd-28344a135ced |  | 2026-03-02 17:15 | 2026-03-02 17:15 | TRUE
60c611fe-a024-4644-8e37-52eea6744a41 | RH | PDI's (Desenvolver e Reter) | PAC |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE | 131ed961-f794-4599-b676-5f05da9e8b28 | PDI | Colaboradores mais engajados e desenvolvidos, | Diagnóstico inicial com base na avaliação de desempenho e os feedbacks. Definir as metas por cargo, junto com os gestores. Descrição de cargo. Estruturar do zero o PDI. | ['RH'] | Não Iniciado | 2026-06-01 | 2026-09-30 | Descrever de maneira clara e transparente o plano individual. Importante a autoavaliação do colaborador. | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 |  | [] | 3c3c7610-c5b9-4643-b1cd-28344a135ced |  | 2026-03-03 22:17 | 2026-03-03 22:17 | TRUE
b2ead3ef-4e89-4402-bb49-ea3d46d0a7fc | Administrativo, Qualidade, RH, Fabrica, Logistica, Custos, Compras | Aumentar o volume de vendas em acessibilidade | CLI |  | 2026-02-26 13:57 | TRUE | ef4fecbf-85da-4484-8378-7ea9824d0e94 | Implantação do Indicador OEE |  | Indicador será implantado no setores de sopro, PU e injetoras. Vamos medir nossa qualidade, disponibilidade e desempenho e atuar nas deficiências do nosso processo | ['Administrativo', 'Qualidade', 'RH', 'Fabrica', 'Logistica', 'Custos', 'Compras'] | Em Andamento | 2026-01-05 | 2026-03-06 | Buscar junto a equipe de tecnologia a automação do indicador | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | [] | c94c1bbd-00ca-4d42-98db-23d57aec065f |  | 2026-02-26 14:01 | 2026-02-26 14:01 | TRUE
e39ecc82-9314-4f6a-8629-b3a19dec1a7d | Fabrica | Mudança de Cultura Hierárquica para resultado e aprendizagem | PAC |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE | 2b2c85c0-2ab2-4853-b959-bae1dc6e5235 | Programa Disseminadores da Cultura |  | Tem como objetivo principal ativar e fortalecer os comportamentos culturais desejados pela no dia a dia das equipes. Através de uma rede de colaboradores engajados, o programa visa traduzir os valores da empresa em ações práticas, promover rituais de cultura, coletar feedbacks e impulsionar microprojetos de melhoria contínua, garantindo que a cultura seja vivida e não apenas declarada. | ['Fabrica', 'RH'] | Não Iniciado | 2026-05-11 | 2026-12-31 | ● Disseminador: Colaborador selecionado para atuar como agente de transformação cultural, responsável por ativar comportamentos, facilitar rituais e coletar insights. ● Sponsor: Membro da alta liderança (Diretoria/CEO) que patrocina o programa, garante recursos, destrava barreiras e endossa as decisões estratégicas. ● RH: Área responsável pela gestão do programa, incluindo desenho, treinamento, acompanhamento, mensuração e governança. ● Gestor: Líder direto do Disseminador, responsável por apoiar sua participação, liberar tempo e integrar as ações do programa à rotina da equipe | 0 | 0 | 1352 | 0 | 0 | 0 |  | ['FERNANDA SILVA'] | 3c3c7610-c5b9-4643-b1cd-28344a135ced |  | 2026-03-02 17:45 | 2026-03-02 17:45 | TRUE
69b8a289-5471-4024-9211-a872feddbc96 | RH | Recrutamento & Seleção | PAC |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE | 39bbd40c-a753-4787-bb1c-bdf91009b9e9 | R&S | Indicador de R&S Indicador de Contratação. | Realizamos toda para de recrutamento e seleção internamente. Com bases em competências e habilidades. | ['RH'] | Concluído | 2026-01-01 | 2026-01-30 |  | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |  | ['FERNANDA SILVA'] | 3c3c7610-c5b9-4643-b1cd-28344a135ced |  | 2026-03-03 22:21 | 2026-03-03 22:21 | TRUE
b2ead3ef-4e89-4402-bb49-ea3d46d0a7fc | Administrativo, Qualidade, RH, Fabrica, Logistica, Custos, Compras | Aumentar o volume de vendas em acessibilidade | CLI |  | 2026-02-26 13:57 | TRUE | 6e6706d5-563c-4301-8eb9-7ce60c00f85a | Redução de custos nos assentos elevados |  | Realizar os testes em laboratório para elevar a espeficação de capacidade (de 120 para 150 kg) e a redução de massa (MP) | ['Administrativo', 'Qualidade', 'RH', 'Fabrica', 'Logistica', 'Custos', 'Compras'] | Em Andamento | 2026-02-26 | 2026-03-13 |  | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | [] | c94c1bbd-00ca-4d42-98db-23d57aec065f |  | 2026-02-26 14:06 | 2026-02-26 14:06 | TRUE
6d6f0cae-8a80-44b9-81da-c072a1cd9b2b | RH | Entrevista Desligamento | PAC |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE | 4edac375-6fad-456a-a1e3-93a54a7525bf | Entrevista desligamento | Media de Satisfação | Realizar entrevista de desligamento com todos os colaboradores que estão se saindo da empresa. | ['RH'] | Concluído | 2026-01-01 | 2026-01-30 |  | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |  | ['FERNANDA SILVA'] | 3c3c7610-c5b9-4643-b1cd-28344a135ced |  | 2026-03-02 19:02 | 2026-03-02 19:02 | TRUE
d11a17cd-f2b3-472b-ac52-e26c569062cb | RH | Descrição de cargos | PAC |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE | 17ed01e0-bec3-418b-a9b3-3b2151423eb3 | Descrição de Cargos |  | Revisar todas as descrições de cargo, mapeando cada setor e habilidades. Deixar claro e objetivo a cada colaborador. | ['RH'] | Em Andamento | 2026-03-16 | 2026-05-30 | Importante avaliar cada setor e separar os cargos. Validar as alterações dos cargos: Ajudante de produção. (Sem mudança salarial apenas por enquadramento) Ajudante de Logística. (Sem mudança salarial apenas por enquadramento) | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |  | ['FERNANDA SILVA'] | 3c3c7610-c5b9-4643-b1cd-28344a135ced |  | 2026-03-03 22:31 | 2026-03-03 22:31 | TRUE
b2ead3ef-4e89-4402-bb49-ea3d46d0a7fc | Administrativo, Qualidade, RH, Fabrica, Logistica, Custos, Compras | Aumentar o volume de vendas em acessibilidade | CLI |  | 2026-02-26 13:57 | TRUE | a724e185-28a6-4b09-9288-b4d2fb36397b | Certificação ANVISA |  | Buscar um consultor e estruturar a planta para a certificação ANVISA | ['Administrativo', 'Qualidade', 'RH', 'Fabrica', 'Logistica', 'Custos', 'Compras'] | Em Andamento | 2026-01-05 | 2026-03-06 |  | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | [] | c94c1bbd-00ca-4d42-98db-23d57aec065f |  | 2026-02-26 14:08 | 2026-02-26 14:08 | TRUE
22789f1f-eda4-4fef-81f9-94f0dba617ec | RH | Desenvolvimento dos líderes | PAC |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE | b88216ff-39bd-4750-8db3-552a74049ba6 | Treinamento liderança |  | Programa de treinamento - EVOPRO. Realiza mensalmente treinamento junto a liderança. | ['RH'] | Em Andamento | 2026-03-02 | 2026-08-31 |  | 0 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 |  | [] | 3c3c7610-c5b9-4643-b1cd-28344a135ced |  | 2026-03-02 20:17 | 2026-03-02 20:17 | TRUE
7eceeb2f-f1e4-41da-a8b0-02285c29fbf8 | RH | Indicadores | PAC |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE | 16888f49-41b3-4e30-a300-b37d5bcf9e46 | Indicadores |  | Realizados. Turnover. Absenteísmo Folha Rescisões R&S Contratação | ['RH'] | Concluído | 2026-02-02 | 2026-03-02 |  | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |  | ['FERNANDA SILVA'] | 3c3c7610-c5b9-4643-b1cd-28344a135ced |  | 2026-03-03 22:47 | 2026-03-03 22:47 | TRUE
b2ead3ef-4e89-4402-bb49-ea3d46d0a7fc | Administrativo, Qualidade, RH, Fabrica, Logistica, Custos, Compras | Aumentar o volume de vendas em acessibilidade | CLI |  | 2026-02-26 13:57 | TRUE | 9e108a52-e117-47d5-b332-a14734057ef9 | Definição de estoques para os itens da linha médica |  | Especificar um estoque mínimo de Produto Semi Acabado e Produto Acabado para os itens "A" de linha médica | ['Administrativo', 'Qualidade', 'RH', 'Fabrica', 'Logistica', 'Custos', 'Compras'] | Em Andamento | 2026-01-05 | 2026-03-13 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | [] | c94c1bbd-00ca-4d42-98db-23d57aec065f |  | 2026-02-26 14:11 | 2026-02-26 14:11 | TRUE
0a7b65f7-e9d6-4090-ab77-ff05296bf9f2 | Financeiro | Treinamento Trabalho em equipe | PAC |  | 2026-03-03 22:59 | TRUE | 350055c8-2127-4113-981d-ae2cef7c0b06 | Internalização da Folha de Pagamento |  | Realizar a internalização da folha de pagamento. Realizando cotações e pesquisas sobre sistemas, para analisar a melhor opção. Realizar o projeto , juntamente com TI, Financeiro. | ['Financeiro'] | Em Andamento | 2026-02-06 | 2026-06-30 | Após fechar com o sistema, fazer toda parte cadastral e estrutural do sistema, para realizar o primeiro fechamento interno. Em paralelo com a contabilidade. | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 |  | ['JESSE GUEDES'] | 3c3c7610-c5b9-4643-b1cd-28344a135ced |  | 2026-03-03 22:59 | 2026-03-03 22:59 | TRUE
e39ecc82-9314-4f6a-8629-b3a19dec1a7d | Fabrica | Mudança de Cultura Hierárquica para resultado e aprendizagem | PAC |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE | 25528f00-3194-4306-bd80-e35ac6f78967 | Padrinhos |  | Padrinhos tem como finalidade promover acolhimento estruturado aos novos colaboradores, facilitando sua adaptação cultural, relacional e operacional, reduzindo o tempo de integração e fortalecendo o engajamento inicial. Padrinho/Madrinha: colaborador experiente designado para apoiar o novo colaborador durante os primeiros 90 dias. | ['Fabrica'] | Não Iniciado | 2026-03-09 | 2026-04-09 | CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DO PADRINHO • Mínimo de 6 meses de empresa; • Avaliação de desempenho satisfatória; • Boa comunicação e postura colaborativa; • Alinhamento com os valores organizacionais; • Indicação da liderança imediata e validação do RH | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | [] | 3c3c7610-c5b9-4643-b1cd-28344a135ced |  | 2026-03-03 23:10 | 2026-03-03 23:10 | TRUE
0224577d-abf8-474b-a186-a97777fbf510 | Fabrica | Redução de desperdício | PIP |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
760df45f-8ac9-4428-8ea9-e08b72ba16a8 | Fabrica | Desenvolver e Reter Talentos | PAC |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
c6bff9ac-b031-48e8-a769-e30b25a89671 | Fabrica | Ação sobre Não Conformidades | PIP |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
cfc4f736-d959-4618-bbf3-3bd920fcb19e | Financeiro | Conta corrente tributário | FIN |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
c25e7c91-ddfe-4a23-87f0-1e48604c4d55 | T.I | Contratação e implantação de um novo ERP | PIP |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
990865d4-8315-483e-a2b1-c07e0ac158a6 | RH | Treinamento Trabalho em equipe | PAC |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
4654156a-1bf2-40a6-94ea-e8b7a1f9f267 | Marketing | Calendário de Ações Comerciais | CLI |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
faff125d-4ba3-4576-8862-37b0bf5eaf7a | Fabrica | Avaliação de Desempenho | PAC |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
2f78b4da-eeaf-4c0b-a8a7-650a3ab03d42 | Logística | Carro elétrico | PIP |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
3d4e7cca-bc89-4ab7-b073-d6278edc324c | Marketing | Melhorar a comunicação no PDV | CLI |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
3921370b-d003-44b0-a2b5-9048b03b77e5 | T.I | Continuidade do negócio | PIP |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
fb4c835b-82e7-4986-9452-70633beec82d | Fabrica | Desenvolver parcerias para novos produtos | PIP |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
1e38290c-28ee-427f-9783-0eeed1f94cc9 | Marketing | Lançamento de Produtos / Importação | PIP |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
fa31bbf4-bb7d-49f8-a08b-b7cd872d7b9f | Fabrica | Agilizar lançamento de produtos | PIP |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
9a18e624-066a-42cd-8da7-1e82f2078927 | Comercial | Aumentar a presença em Home Center's | CLI |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
25954d4d-361f-4b9b-a363-822ba0832283 | T.I | Segurança patrimonial, física e registro de acessos | PIP |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
acce069e-bc96-43f4-bfb8-417893390523 | Comercial | Equipe Comercial Revenda | CLI |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
059244d4-487f-4b7f-ae6c-e131c2801641 | Fabrica | Lançamento da linha de produtos recicláveis | PIP |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
a484933a-56db-4876-b92b-c2ede0426a57 | Comercial | Reestruturação da Equipe de Televendas | CLI |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
c6d90b05-a035-48b1-8a5b-35c88366d423 | Financeiro | Redução de custos | FIN |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
c6ded1d5-77e1-41dd-88b6-de8eab20302f | Comercial | Reestruturação da Política Comercial | CLI |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
43fbeb96-ab0e-48a6-9fc0-f2eed91685e8 | Logística | Estrutura equipe Supply | PIP |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
9e94fb51-781f-4b47-ad49-a7c2f177f951 | Comercial | Aumentar a presença nacional (redes) | PIP |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
d3aa8ebe-1611-4d63-a166-7e0b758b74f9 | RH | Integração (Mudança de Cultura Hierárquica para resultado e aprendizagem) | PAC |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
f6d51adf-23d5-4a42-8b13-fdd31e0d3b2c | Fabrica | Desenhar e aprimorar os processos internos | PIP |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
feb1c1b4-1d45-411e-9da7-727a38e0c551 | Logística | Melhoria Logística | PIP |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
33286af3-4c64-4232-8e35-a8e01cd60d1f | Comercial | Aumentar o número de distribuidores | CLI |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
e74d6c06-cef1-4888-9cee-2bd1685f7ea9 | Fabrica | Implantar planejamento de manutenções | PIP |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
0aed3963-71f6-452f-a991-e465c8280a2e | T.I | Evolução e ampliação da operação B2C | PIP |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
72e58077-16cb-4177-9225-02860b4bfadf | Marketing | Aumentar volume de Vendas Acessibilidade | CLI |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
05220b6a-7c41-4f59-bc2f-c5101ad0c2e7 | Marketing | Marketing da Empresa: Fortalecer a presença Institucional da Mebuki, garantindo comunicação profissional, padronizada e eficiente em todos os pontos de contato; aprimorar materiais comerciais e de PDV; modernizar a Identidade visual; ampliar a presença digital; e criar processos organizacionais | PAC |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
236ce63e-eb43-41ae-956c-ddb63e01ccdc | Logística | Melhoria Compras | PIP |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
285751f4-2502-40a5-a356-e34a67f62766 | Fabrica | Captar Talentos (cargos chaves) | PAC |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
812b8e64-add3-48dd-be84-c590e7e611eb | Comercial | Positivar mais clientes B2B | CLI |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE
17b010f2-0b6a-46bb-8ee6-03c5f602601c | Financeiro | Aumento da rentabilidade | FIN |  | 2026-02-24 10:21 | TRUE